## PF
CÁLCULO DE PUNTOS FUNCIONALES
Todos los derechos reservados, Juan Grompone, 2004.
FUNCIONES DEL SISTEMA | simple | promedio | complejo
ARCHIVOS LÓGICOS INTERNOS |  | 1 |  | #VALUE!
ARCHIVOS DE INTERFAZ EXTERNA |  | 1 |  | #VALUE!
ENTRADAS EXTERNAS |  | 1 |  | #VALUE!
SALIDAS EXTERNAS |  | 1 |  | #VALUE!
CONSULTAS EXTERNAS (tipo entradas) |  | 1 |  | #VALUE!
CONSULTAS EXTERNAS (tipo salidas) |  | 1 |  | #VALUE!
Puntos Funcionales sin ajustar | #VALUE!
Coeficiente de ajuste | 1.07
Puntos Funcionales ajustados | #VALUE!
MODIFICADORES
COMUNICACIONES | 3
PERFORMANCE | 3
FUNCIONES DISTRIBUIDAS | 3
EXIGENCIA DE LA CONFIGURACION | 3
FRECUENCIA DE TRANSACCIONES | 3
ENTRADAS ON-LINE | 3
EFICIENCIA PARA EL USUARIO | 3
ACTUALIZACION ON-LINE | 3
PROCESAMIENTO COMPLEJO | 3
REUSABILIDAD | 3
FACILIDAD DE INSTALACION | 3
FACILIDAD DE OPERACION | 3
MULTIPLES LUGARES | 3
FACILIDAD DE CAMBIO | 3

## COCOMO
ESTIMACIÓN DE UN PROYECTO CON LA METODOLOGIA COCOMO
Todos los derechos reservados, Juan Grompone, 2004.
Miles de líneas de programa | 25
| ORGANIC | SEMI-DET. | EMBEDDED
Esfuerzo sin ajustar (meses-persona) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Factor de ajuste | #VALUE!
Esfuerzo ajustado (meses-persona) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tiempo de desarrollo (meses) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Personas en promedio | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
FACTORES DE COSTO DEL PROYECTO | nivel | factor
Exigencias de confiabilidad | 3 | #VALUE!
Tamaño de la base de datos | 3 | #VALUE!
Complejidad del producto | 3 | #VALUE!
Exigencias de tiempo de ejecución | 3 | #VALUE!
Exigencias de memoria | 3 | #VALUE!
Obsolescencia de la plataforma | 3 | #VALUE!
Exigencias de tiempo de respuesta | 3 | #VALUE!
Capacidad de los analistas | 3 | #VALUE!
Experiencia en la aplicación | 3 | #VALUE!
Capacidad de los programadores | 3 | #VALUE!
Experiencia en la máquina lógica | 3 | #VALUE!
Experiencia en el lenguaje de programación | 3 | #VALUE!
Empleo de técnicas modernas | 3 | #VALUE!
Empleo de herramientas | 3 | #VALUE!
Exigencias de plazo de entrega | 3 | #VALUE!

## PUTNAM
DESAROLLO EN EL TIEMPO DE UN PROYECTO (MODELO DE PUTNAM)
Todos los derechos reservados, Juan Grompone, 2004.
Esfuerzo total | 100
Tiempo de entrega | 12
unidades de tiempo | 1 | #VALUE!
| 2 | #VALUE!
| 3 | #VALUE!
| 4 | #VALUE!
| 5 | #VALUE!
| 6 | #VALUE!
| 7 | #VALUE!
| 8 | #VALUE!
| 9 | #VALUE!
| 10 | #VALUE!
| 11 | #VALUE!
| 12 | #VALUE!
| 13 | #VALUE!
| 14 | #VALUE!
| 15 | #VALUE!

## GeneXus
METODOLOGIA GPM (ESTIMADOR PARA GENEXUS)
Todos los derechos reservados, Juan Grompone, 2004.
Factor de estilo | 1
Horas de trabajo por mes | 170
Puntos funcionales ajustados | 1000
Horas de trabajo sin ajustar | #VALUE!
MODIFICADORES DE AMBIENTE | nivel | factor
Capacidad de los analistas | 3 | #VALUE!
Experiencia en la aplicación | 3 | #VALUE!
Experiencia en la máquina lógica | 3 | #VALUE!
Experiencia en GeneXus | 3 | #VALUE!
Exigencias de plazo de entrega | 3 | #VALUE!
Esfuerzo de desarrollo (meses-persona) | #VALUE!
Tiempo nominal de desarrollo (meses) | #VALUE!
Cantidad promedio de personas | #VALUE!